扬州市洁源排水有限公司北山污水处理厂

临时用电箱变工程

招 标 文 件

招     标      人：扬州市洁源排水有限公司

招 标 代 理 机 构:扬州市嘉诚造价咨询有限公司

发    放    日   期： 2020 年 7 月 9 日

目         录

投标人须知前附表

- 总则

- 招标文件

- 投标文件

- 投标报价

- 投标文件密封和递交

- 开标

- 评标与定标

- 授予合同

- 工程内容

- 投标文件格式

- 附件

- 合同条款

投标须知

### 投标人须知前附表

| 招标人 | 扬州市洁源排水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 邗江区槐泗镇沈营村北山污水处理建设工地 |  |  |  |  |
| 招标范围 | 1、新建1台630KVA箱变、1台500KVA箱变临时用电工程，包含工程设计、施工（电力管井、箱变基础、箱变安装、电缆敷设、材料供应）、用电业务办理至完成供电服务（包括带电作业）等。 2、箱变租用，租期暂定2年，最终按实结算（实际租期在24个月上下浮动3个月以内的，租期不予调整；浮动超过3个月则据实调整）。租金按24个月金额计算计入总价报价。 |  |  |  |  |
| 招标控制价 | 87.02万元（其中箱变租赁费用不得高于12560元/月） |  |  |  |  |
| 合格投标人条件 | - 应为中国大陆境内合法注册的独立法人单位； - 具备电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质； - 具备国家电力监管委员会颁发的电力设施施工《承装（修、试）电力设施许可证》承试类四级及以上资质； - 必须具备安全生产许可证； - 项目负责人具备二级及以上注册建造师（机电安装工程专业）； - 近三年（2017年5月至今）类似工程业绩，提供合同复印件并加盖投标单位公章。 - 具备ISO9001质量管理体系认证证书。 注：以上资质要求须提供复印件并加盖投标单位公章，原件进行审核。 |  |  |  |  |
| 计划工期 | 计划工期： 25 日历天； 计划开工日期：2020年7月30日， 计划竣工日期：2020年8月24日。 |  |  |  |  |
| 质量要求 | 合格 |  | 承包方式 |  | 独立承包（不接受联合体） |
| 招标文件获取 | 时间：2020年7月9日至2020年7月13 日。 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本壹份，副本贰份。 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | £要求 R不要求 |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行查勘现场 |  |  |  |  |
| 澄清及答疑 | 本次招标不集中组织答疑。 投标人提出问题的截止时间:2020年7月15日上午11:00前 投标澄清问题提交方式：以不署名的方式发邮件至1054684344@qq.com 招标人澄清的时间：2020年7月15日下午17:00前 |  |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2020年7月24日 09 时30分 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地址 | 扬州市嘉诚造价咨询有限公司(史可法路58-21城建置业办公楼三楼) |  |  |  |
| 开标 | 时间 | 2020年7月24日 09时 30 分 |  | 地址 | 扬州市嘉诚造价咨询有限公司(史可法路58-21城建置业办公楼三楼) |
| 投标报价方式 | 施工费、租赁费分项报价，固定总价。 |  |  |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。 |  |  |  |  |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法。 |  |  |  |  |
| 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人；（招标人评委1人） |  |  |  |  |
| 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |  |  |  |  |
| 是否授权评标委员会确定中标人 | £是 R否，招标人根据评标委员会的推荐，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约保证金的形式：电汇或履约保函。 履约保证金的金额：合同总价 10 % □不要求 |  |  |  |  |
| 合同签订 | √合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价 10 %的履约保证金（可采用电汇或履约保函），工程竣工验收合格并由甲方向乙方签发工程移交证明文件之日起28天内，甲方向乙方无息返还履约保证金。 |  |  |  |  |
| 付款条件 | 委托方在送电后 30个工作日内将施工费70%汇至受托方账户；箱变租赁费用6个月结算一次，直至租赁结束。审计结束后付清剩余款项。 |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人：扬州市洁源排水有限公司 地 址：扬州市广陵区汤汪路1号 电 话：段勇 联系人：18952798031 |  |  |  |  |
|  | 招标代理机构：扬州市嘉诚造价咨询有限公司 联系人：聂一杰 电话：17751367276 邮箱：1054684344@qq.com |  |  |  |  |
|  | 投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按废标处理： 1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的； 2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 3投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 4 超过本项目最高限价的。 5不响应招标文件实质性条款的要求； 6不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况； 7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 8招标文件明确规定可以废标的其他情形。 |  |  |  |  |
| 其他 | 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。 |  |  |  |  |

一、总则

1、招标项目概况

1.1本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

4、招标文件的内容

4.1招标文件包括以下文件：

  - 投标人须知；

  - 评标标准与办法；

  - 合同主要条款；

  - 工程量清单；

  - 图纸和其他资料；

  - 投标文件格式；

  - 所有投标期间发出的补充通知。

4.2根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

5、招标文件的澄清和修改

6、招标控制价

招标控制价87.02万元（其中箱变租赁费用不得高于12560元/月）

三、投标文件的组成

7、投标文件的编制

7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

7.3投标文件组成

7.3.1投标人资格证明文件

（1）投标函

（2）投标人资格声明

（3）营业执照（需提供复印件并加盖公章）

（4）资质证书（需提供复印件并加盖公章）

（5）安全生产许可证（需提供复印件并加盖公章）

（6）国家能源局或电监会颁发的承装、承修、承试电力设施许可证四级及以上证书（需提供复印件并加盖公章）

（7）法人授权委托书

7.3.2投标人技术文件

（l）技术方案

（2）施工方案

7.3.3投标人商务文件

（l）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）企业业绩（近三年类似工程业绩，提供合同复印件并加盖公章）

（4）售后服务

没有具体内容的项目也应列出标题后再说明理由。

7.4投标人应当使用投标文件第五章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。投标文件中的“投标总价”、“工程项目总价表”、“单项工程费汇总表”、“单位工程费汇总表”“分部分项工程量清单计价表”、“措施项目清单计价表”、“其他项目清单计价表”、“零星工作项目计价表”、“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料价格表”及其他反映组价和分析的数据要求、技术标和商务标采用书面方式。

四、投标报价

8、投标报价

投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。

8.1投标报价方式

本工程项目采用下列第1种方式。

1、固定价格报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时参照以下办法执行。

2、固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险投标人应在投标报价中充分考虑在施工中将不在做任何调整，由承包人承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

投标报价的计价方法： 工程量清单计价

8.2投标报价编制要求

1、投标人的投标报价，以人民币表示，投标人报价单位为元，保留小数点后两位。

2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。

3、除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。

1） 本招标文件、招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件（如有）；

2）《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其9本计算规范；

3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

5） 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要（如有）；

6）建设工程设计文件及相关资料；

7） 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

10）其他的相关资料。

4、投标文件报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照招标文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除投标人根据工程实际情况结合施工组织设计要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

5、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

6、投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，投标人已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

7、“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

8、投标人应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。

9、属可竞争费用由投标人自主报价的，须满足下列要求：投标人根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于《江苏省建筑与装饰工程计价定额》的消耗量时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于同期扬州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于《江苏省建设工程费用定额》中的标准时，应提供详细的分析资料。

10、工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标总价相符，不符时以单价数量的总和为准。

11、所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

9、勘察现场

9.1考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

9.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

10、投标有效期

10.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

五、投标文件的密封与递交

11、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

12、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

13、投标截止期

13.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

13.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

14.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

14.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开标

15、开标

15.1

开标会由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，投标授权委托人须携带身份证件进行现场验证。在评标期间，投标人应主动远离评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。

15.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（3）公布投标人名称、标段名称投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

七、评标与定标

16、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

16.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

16.3评标准备

16.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

16.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

16.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

16.4初步评审

16.4.1响应性评审

16.4.2算术错误修正

16.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

16.5详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

1、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

2、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

3、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

4、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

17评标标准及方法

本次招标采用综合评分法评标。

18.定标

18.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人，由招标人确定最终中标人。

18.2排序原则：

综合评分法：评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

18.2.1商务评审得分（满分65分）

（1）报价评审得分（满分55分）

A．报价得分（满分55分）: 以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分55分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，最多扣8分（不足1%按内插法计算，结果保留两位小数）。

（2）商务条款评审得分（满分10分）

A、投标文件的符合有效性：

对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查。

（满分2分）

- 企业资信

1）投标人同时具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，提供3项证书得满分，否则不得分。           （满分2分）

2）投标人在《扬州市2019年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中获得绿牌得1分，获得蓝牌得0.5分,蓝牌以下不得分。   （需提供证书或相关文件证明材料）       （满分1分）

- 近三年输变电工程单项施工合同80万元及以上类似工程业绩，提供合同复印件并加盖公章有一项得1分，满分5分。（提供合同复印件并加盖投标单位公章，原件备查）

（满分5分）

18.2.2.技术评审得分（满分35分）

技术评审得分由三部分组成：

- 施工组织设计方案                               满分20分

各投标人之间纵向比较进行打分：

[1]方案的合理性及完整性                       2分；

[2]施工总体部署                               2分；

[2]结合本工程特点的针对性措施                 5分；

[3]投入专业人员素质                           2分；

[4]主要分部分项施工方法                       3分；

[5]质量安全保证体系及措施                     2分；

[6] 施工进度计划及工期保证措施                2分；

[7] 为完成本招标工程需制定的其它措施或方案等  2分。

2、施工安全措施方案得分；                        满分10分

根据施工安全保证体系及措施的编制，各投标人之间纵向比较打分。编制完善得8-10分，较完善得6-8分，一般得5分。其余不得分。

- 响应及时性得分；                          满分5分

- 响应时间

出现故障承诺在半小时内响应，2小时内现场处理，24小时内故障处理完毕的得5分；4小时内现场处理，48小时内故障处理完毕的得2分，其他不得分。                              满分5分

18.3确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、授  予  合  同

19、发放中标通知书

招标人收到评标书面报告后三日内进行中标公示，公示三个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书。中标通知书为合同的组成部分。

20、合同签订

20.1 中标单位收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

20.2招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行签订背离合同实质性内容的其他协议。

20.3中标人应向招标人提交合同总价的10％做为履约保证金（可采用电汇或履约保函形式），工程竣工验收合格后一次付清，不计息。履约保证金应于施工合同签订前提交或在合同付款条件中约定。

九、招标技术条件

扬州北山污水处理厂临时用电箱变工程，申请用电容量1130KVA，高供高计，包括一台630KVA箱变、一台500KVA箱变，分布位置见附件电力平面布置图，在630KVA箱变内设置进线计量总柜、HXGN环网柜，分别给两台变压器配电，采用S11油浸式电力变压器，低压柜采用GGD固定式开关柜，每台箱变必须配有4路630A出线开关，所有设备材料及安装技术要求必须符合供电部门的标准。

1 供货货物一览表

1.1施工现场供电工程高压电力电缆、设备、管井需求见下表：

| 序号 | 物资名称 | 型号规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电源进线电缆2根 （江扬、宝胜、上上同等品牌） | YJV22-8.7/15- 370 | 米 | 535 |
| 2 | 630KVA箱变（租赁） | 高供高计、环出至500KVA箱变 | 台 | 1 |
| 3 | 500KVA箱变（租赁） |  | 台 | 1 |
| 4 | 直径150涂塑钢管 | 垫层、混凝土包封400*400 | 米 | 525 |
| 5 | 箱变基础 | 3800*2300 | 座 | 2 |
| 6 | K3井 |  | 座 | 13 |
| 7 | 转角井 |  | 座 | 6 |
| 8 | 三通井 |  | 座 | 1 |
| 9 | 柱上开关（带保护接地） | 10KV | 台 | 1 |

注：表中数量为设计参考值，电缆订货以工程实际用量为准。

1.2 电缆型号说明

YJV——铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

下标22——钢带铠装

2 技术文件

2.1 说明书包括以下资料：

（1）全部详细的安装资料

（2）额定值及特性要求

（3）维护和检验要求

（4）运行条件

（5）试验条件

2.2 提供以下试验报告：

（1）例行试验和型式试验报告

（2）其他适用的说明和资料

3 一般技术条件

3.1应遵守的标准

3.1.1合同中按照有关标准规范规定的设备包括卖方从别处购来的设备和附件，都必须符合标准规范和准则的最新版本或修订本。

3.1.2卖方按照本技术条件提供的设备，应当遵循下列标准的最新版本或修改版本，但不局限于这些标准。承包商必须在投标文件中把与下列标准的任何差异和例外列出。承包商对下列标准要补充或代替必须在投标文件中列出，并经买方确认。

GB/T 2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸

GB/T 2952.1—2008  电缆外护层 第1部分：总则

GB/T 2952.2—2008  电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层

GB/T 2952.3—2008  电缆外护层 第3部分：非金属套电缆外护层

GB/T 3048.8—2007  电线电缆电性能试验方法  第8部分交流电压试验

GB/T 3956—2008   电缆的导体

GB/T 6995.1—2008  电线电缆识别标志方法 第1部分：一般规定

GB/T 12706.2—2008 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um =40.5kV）挤包绝缘电力

电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um =7.2kV）和30kV（Um =36kV）电缆

GB/T 12706.4—2008 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um =40.5kV）挤包绝缘电力

电缆及附件 第4部分：额定电压6kV（Um =7.2kV）和35kV（Um =40.5kV）电力电缆附件试验要求

GB/T 19666—2005  阻燃和耐火电线电缆通则

GA 306.1—2007    阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分阻燃电缆

JB/T 8137.1—2013  电线电缆交货盘 第1部分：一般规定

GB 50217—2007   电力工程电缆设计规范

3.2使用环境条件：

环境温度             			        -20℃～+40 ℃

日温差              			    25 ℃

海拔高度    	    不超过 		        1000米

相对湿度：  	     日平均不大于 		95%

月平均不大于 		90%（25℃）

抗地震能力: 	      水平加速度 		 0.2g

垂直加速度 		 0.1g

3.3基本参数：

3.3.1 电缆导体的最高额定温度为90℃

3.3.2 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高温度不超过250℃

3.3.3 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃

3.3.4 额定频率：50 Hz

3.3.5 钢带铠装22型产品能承受一定的机械压力，可直埋敷设。

4 技术要求

4.1 导体

4.1.1 YJV、YJV22型导体单线为符合GB3953的退火无氧纯铜 （TR软铜线）， 20℃时，导体电阻率≤0.017241Ω·mm2 / m。导体表面应光洁、无油污、无拉伤绝缘的毛刺、锐边，以及凸起、断裂的单线。

4.1.2导体采用园形单线绞合紧压导体。

4.1.3导体结构及直流电阻符合GB 3956—2008《电缆的导体》要求。

4.2 绝缘

4.2.1电缆的绝缘材料为35kV及以下用化学交联聚乙烯绝缘料，采用导体屏蔽、交联聚乙烯绝缘、绝缘屏蔽三层共挤和干法化学交联工艺。

4.2.2绝缘标称厚度符合GB/T12706.2—2008要求。绝缘平均厚度应不小于规定的标称值，最簿点的厚度不小于规定标称值的90%－0.1mm。

4.2.3绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

4.3 线芯屏蔽

线芯屏蔽由导体屏蔽和绝缘屏蔽两部分组成，导体屏蔽为挤出型半导体混合物，绝缘屏蔽由一层挤出型半导体混合物和一层绕包韧炼软铜带组成，软铜带厚度单芯产品不小于0.12mm，3芯产品不小于0.1mm，3芯铜带内应有彩色标识带，其颜色按照国家标准，分别为黄、绿、红。

4.4缆芯及内衬层应符合GB/T 12706.2—2008的规定。

4.5 钢带铠装22型产品应有内护层，内护层采用挤塑PVC材料，其性能、标称厚度符合GB/T 12706.2—2008的规定。

4.6 护层

护层采用长期工作温度为90℃的PVC—ST2型材料，其性能、标称厚度符合GB/T 12706.2—2008的规定。

5 检验

产品应由制造商的质量部门按照相关产品标准和检验标准进行检验，检验合格后方能出厂。每个出厂产品的包装上应附有产品质量检验合格证和质保书。

6 产品交货验收

6.1 承包商向业主提供的电缆产品必须为近期为中标项目生产的产品，实际生产日期和到达日期不超过6个月。

6.2缺陷保证

业主有权拒收任何不符合质量规定的材料。在业主同意下，承包商应对不合格的、有缺陷的材料进行更换或采用能使业主满意的材料替代，其费用由承包商承担，承包商还应承担由此引起的延误工期的费用。

6.3承包商应按期交货，试运行验收日期在文件条款规定的缺陷保证期内，保证按业主的要求免费更换因材料不合格而有缺陷的任何部件(被更换的部件仍按本条款处理)，并赔偿业主方由这些缺陷导致的额外费用或损失。

7 产品电缆标识

7.1  成品电缆护套表面应有制造商厂名、产品型号及额定电压的连续标识，标识应字迹清楚、容易辩认、耐擦。护套表面还可根据要求印上产品规格和长度计量米数。

7.2  标识应符合GB/T 6995.3—2008的规定。

8 包装及运输

8.1 成品电缆产品包装在符合JB/T 8137.1—2013《电线电缆交货盘 第1部分：一般规定》规定要求的电缆盘上交货，电缆端头应可靠密封，伸出长度不小于300mm；其中短段电缆端头应可靠密封，不上电缆盘，以适当的直径盘绕在一起，外面用聚丙烯编织带重叠绕包。

8.2 电缆盘上、短段电缆包装外应加置标签标明：

a. 制造厂名或商标

b. 电缆型号及规格

c. 长度 m

d 毛重, kg

e. 制造日期   年  月

f. 标准编号

8.3运输

a. 电缆应放于能防止运输途中损坏的电缆盘上，电缆盘不允许平放；短段电缆和电线包装袋应防止过分堆积和挤压。

b. 运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘和包装袋，严禁机械损伤电线电缆。

c. 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装，在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞翻倒。

9 质量保证

9.1 产品的设计和制造应有各种质量体系保证，由国家指定机构进行产品试验，并出具权威证明。设备除满足本原则外，应是制造厂已经生产过一定数量的同类产品，且通过机械部和电力部规定程序进行的运行鉴定。

9.2设备制造单位应保证产品制造过程中的所有工艺，元器件（包括供方的外包件在内）及试验等均应符合本原则的要求。

- 十  投标文件格式

目   录

一、投标人资格证明文件

（1）投标函

（2）投标人资格声明

（3）营业执照

（4）资质证书

（5）安全生产许可证

（6）国家能源局或电监会颁发的承装、承修、承试电力设施许可证四级及以上证书

（7）法人授权委托书

二、投标人技术文件

（l）技术方案

（2）施工方案

三、投标人商务文件

（l）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）企业业绩

1、投标函

扬州市洁源排水有限公司：

根据贵方招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

- 日 期：________年____月____日

2、资格声明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到2019年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

- （注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

3、法人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，至年月日失效。特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证复印件。

法定代表人（授权人）签字或盖章：

职                        务：

单     位     名    称（公章）：

地                        址：

投标人代表（被授权人）签字或盖章：

职                        务：

单       位       名      称：

地                        址：

4、投标保证金（如有）

（可将电汇底单复印件置于此处）

5、联合体协议书（如有）

致：扬州市洁源排水有限公司

（供应商名称）与（供应商名称）就采购编号为的采购项目投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由（供应商名称）牵头，（供应商名称）参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、（供应商名称）为本次投标的主体单位，联合体以主体方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、主体方 （供应商名称）负责等工作；参加方（供应商名称）负责 工作。

四、各方承诺不再以自己名义参加本项目单独投标，也不再与其他供应商组成新的联合体参加本项目投标。

五、未中标，本协议自动废止。

| 主体方（盖章）： | 参加方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |

签订日期：      年  月  日

6、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 元 小写： 元（其中箱变租赁费 元/月） |
| 价格条件 | 工地价 |
| 交货期 | 合同签订后天货到用户指定地点，天完成安装调试。 |
| 保证金 | 有/无 |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

说明：

1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份放入正本密封袋中或单独密封递交。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

7.经营业绩

注：近三年（2017年5月至今）类似工程业绩，附业绩表和合同复印件,最多得5分。

8、其他

承诺函（一）

扬州市洁源排水有限公司：

1、在经营活动及参与招标投标活动中没有腐败和欺诈行为，在近三年内无不良经营行为。

2、如果在本次招标投标活动中、中标后签订合同时或在合同执行过程中，被法院、检察院及政府有关管理部门认定有腐败和欺诈行为，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格、解除已签订的合同。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

二、辅助资料表

1.   工程投标报价表

投标总价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：   年  月  日

总说明

工程名称：第页共页

工程项目投标报价汇总表

工程名称：第页共页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 1 | 安装 |  |  |  |  |
| 2 | 基础、管网 |  |  |  |  |
| 3 | 箱变租赁费用 （计算公式：24* 元/月） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：第页共页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：标段：

第   页  共    页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：标段：

第页共页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：标段：

第页共页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安全文明施工 |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 |  |  |  |
| 1.2 | 考评费 |  |  |  |
| 1.3 | 奖励费 |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 5 | 临时设施 |  |  |  |
| 6 | 材料与设备检验试验 |  |  |  |
| 7 | 赶工措施 |  |  |  |
| 8 | 工程按质论价 |  |  |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |  |  |
| 9 | 各专业工程以“费率”计价的措施项目 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：                    标段：

第   页  共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |
| 1 | 二次搬运 |  |
| 2 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |
| 3 | 施工排水 |  |
| 4 | 施工降水 |  |
| 5 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 |  |
| 6 | 特殊条件下施工增加 |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |
| 7 | 各专业工程以“项”计价的措施项目 |  |

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目，具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价，在措施项目费用分析表中列出。

2、本表中的“地上、地下设施，建筑物的临时保护设施”和“特殊条件下施工增加”项目可以不进行费用组成分析，直接按金额报价。

3、专业工程中的“模板”和“脚手架”项目，除招标人另有要求的，一般应按江苏省计价表规定的计算规则进行费用组价

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标段：

第页共页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：标段：第页共页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估价格表

工程名称：                标段：

第   页  共    页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

专业工程暂估价表

工程名称：标段：第页共页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称：标段：第页共页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时。单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，计入投标总价中。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：标段：第页共页

| 序号 | 工程名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：              标段：

第    页  共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

发包人供应材料一览表

工程名称：标段：

第页共页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：                  标段：

第    页  共   页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标人填写。

2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

十一、附件

1、供电答复书

2、电力平面布置图

3、招标工程量清单

施工合同

工程名称：

建设单位：

施工单位：

签订日期：

第一部分协议书

甲方： 扬州市洁源排水有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

(一)、工程名称： 扬州市洁源排水有限公司北山污水处理厂

临时用电箱变工程

(二)、工程地点：扬州市

(三)、承包方式：包工、包机械、包试验、保工期、包质量、包安全文明、包市场风险、包验收合格、包合理利润、包税金的形式承包工程。

第二条：承包范围及内容

(一)、本工程承包范围包含但不限于如下:

1）从市供电接驳点至电房之间线路、安装、调试、验收；具体包括高压柜、变压器、低压柜的安装、调试、验收，高压电缆敷设、控制电缆敷设及连接等，实际工程量以供电局通过的深化设计方案为准。

2）按期完成供电工程量，乙方应严格按照经供电部门以及甲方审核通过的施工图纸施工。

3）供电部门收取的费用由甲方自行缴纳。

（二）、施工内容：包括上述承包范围内的工程施工(电力管井、箱变基础、箱变安装、电缆敷设、材料供应等)、提供相关调试报告、工程验收、用电业务办理至完成供电服务（包括带电作业）、承担安装工程保修等。

第三条：工程质量标准

工程施工质量标准达到国家及当地供电部门质量检验评定和验收标准，按现行相关设计和施工验收规范执行，要求工程质量为合格，最终以供电部门验收送电为准。

其他按通用条款第9条执行。

第四条：验收

1、本工程质量符合国家能源部质量验收标准，工程验收以经供电局审批后的施工图及说明书、图纸会审记录、验收规范及供电部门等验收要求为依据。

2、本工程须按国家《电气安装施工规范》进行施工，在施工过程中乙方施工人员必须持有效合格技术证件按设计要求安全施工，服从甲方的现场管理。若发现不安全施工因素，应立即停工整改，且整改之间不超过3天。

3、工程竣工后，由甲乙双方及有关部门人员按设计施工图与设计变更通知和国家现行电气安装施工验收技术规范和工程报价所列项目进行初步验收，具备受电条件后由乙方负责报请电业主管部门验收送电，并以供电部门验收合格为准。

其它按通用条款第12条执行。

第五条：服务响应

- 本合同履行过程中，如出现质量问题，乙方需在1小时内响应，48小时内负责免费维修。乙方不在约定时间内派人修理，甲方可委托第三方修理，费用从工程款内扣除。

第六条：合同工期

1、开工日期：暂定 /年 /月 /日，具体以甲方或甲方委托的监理单位下达的开工令载明的时间为准；

2、要求总工期：总工期   个日历天，无条件配合甲方进度节点要求。

3、节点工期要求：以甲方现场指令为准。

第七条：材料供应与计价

1、甲方负责采购的材料设备，须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告。

2、甲方每批材料进场必须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告。根据国家、省、市的规范和当地相关部门规定要求，材料、设备在使用前必须检测的，乙方应承担完成材料、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给甲方。材料如检验不合格，乙方必须在２４小时内安排退场，并安排符合要求的材料重新进场，所延误的工期不顺延。

3、乙方提供的材料必须保证质量安全、可靠，其性能、品种、型号规格必须满足设计要求、当地供电部门认可和相关技术规范要求。其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方相关违约责任。

4、乙方自行采购的材料设备，保证能通过供电部门的验收通电，乙方采购的材料设备品牌严格按本合同约定的品牌供货，并不得更改。

5、乙方材料进场须提前24小时书面通知甲方，甲方应在规定的时间内(工作时间4小时、非工作时间10小时)到场验收,经双方共同验收并作书面记录。

6、材料打假条款：材料、设备的生产厂家、品牌必须为原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴用品牌或翻新的材料、设备，一经发现按假冒伪劣材料、设备处理，乙方应按该部分合同约定使用材料、设备总价的2倍，向甲方支付违约金。乙方支付违约金后，仍应按照工程师的要求予以整改，将材料、设备向工程师报验或替换为合同的材料、设备，所发生的费用及损失全部由乙方承担，因整改导致工期延误的，乙方还需承担工期延期的违约责任。

第八条：合同价款

（一）合同价格（含税）：￥      元，大写：人民币   整。

（二）本合同采用 固定总价方式确定。合同价款中的风险范围包含但不限于以下内容：甲供设备的卸车费、二次运输费及设备就位安装费；人工费、材料费、机械费、工程所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗；材料场内二次运输费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费、垃圾清运到甲方指定点堆放的费用及其它措施费、税金、利润、办理所有手续的相关费用及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。

（三）调价方法：

合同签订后，如因甲方原因导致设计变更、现场工程签证、甲方另行委托、甲方增减工程范围造成工程费用发生变化的，按以下方法进行调整：

1、设计变更：因甲方原因设计变更导致工程造价增减的，由双方根据实际工程量按清单中对应的价格进行调整。乙方自设计变更发生之日起5天内，向甲方提交相应报价书，甲方自收到乙方的报价书之日起5天内对其进行审核，甲方审核完毕后7日内双方共同核对完毕。如双方对因设计变更导致的前述报价金额不能达成一致的，双方可提请工程所在地的工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

2、工程签证：工程签证是指本工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图中反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。

(1)承包范围内因甲方原因发生设计变更所导致费用变化的，根据设计变更和施工图纸等资料不能直接计算出变更工程量的，或在设计变更前已发生的工程量，则必须办理工程签证；

(2)承包范围外、但与本工程有直接联系的，由甲方现场代表或甲方委托的监理公司根据实际情况办理工程签证；

(3)工程的签证由甲方现场代表以及甲方委托的监理公司进行签证确认（注明原因、内容），签证的工程费用随工程结算款支付；

(4)乙方自签证内容发生之日起5天内，向甲方现场代表或甲方委托的监理公司提交签证单和相应报价书，甲方现场代表以及甲方委托的监理公司在10天内给予签证确认。乙方延期提交签证单和相应报价书的，视为乙方放弃签证要求。

3、委托工程

合同范围外由甲方或甲方委托的监理公司根据实际情况办理的工程委托；甲方另行委托的增加工程在施工前由甲方和乙方双方共同确定委托工程内容和费用，增加工程费用按委托书规定的付款方式付款。

4、变更、签证和增减工程范围费用依据以下原则进行计算

1)本合同附件有相同项目的，按相同项目的计费单价和计费程序计算；

2)本合同附件无相同项目，但有相近项目的，则参考相近项目的计费单价和计费程序计算；

3)、本合同附件中没有相同或相近项目的，由承、发包双方协商确定。如双方无法达成一致，则甲方有权另行委托其他施工单位进行施工，乙方应无条件配合。

5、甲方或现场管理工程师根据施工配合需要，有权对区段施工工期进行适当调整。当甲方要求乙方加快进度时，乙方应无条件配合，不得要求甲方支付赶工费或其他费用；当甲方要求乙方暂缓施工进度时，乙方应及时调整人员、物料、机械配备，不得以此为由向甲方索赔窝工、怠工或其他任何损失。甲方要求加快进度和暂缓施工进度时，均要求甲方提供书面通知给乙方。

第九条：设计变更条款

对于设计变更，甲方仅认可由甲方设计管理中心盖章确认的变更通知。对于甲方发出的联系函、技术核定单等变更资料，甲方均不作为结算依据。

第十条：履约保证金

1、 乙方须于合同签订前支付合同总价10%的履约保证金，如乙方未能及时缴纳履约保证金的,甲方有权从工程进度款中扣除。

2、工程竣工验收合格并由甲方向乙方签发工程移交证明文件之日起28天内，甲方向乙方无息返还履约保证金。

第十一条：工程款支付

    - 委托方在送电后 30个工作日内将施工费70%汇至受托方账户；箱变租赁费用6个月结算一次，直至租赁结束。审计结束后付清剩余款项。

    - 施工水电费按实际用量由甲方从乙方的结算款中扣除。

    - 乙方在向甲方领取各期款项前，应向甲方提交经甲方确认的与付款金额等额、合法、有效的 9 %增值税专用发票（该发票应由乙方开具或由项目所在地税务部门代开）。如乙方未及时提交上述发票或提交的发票不符合甲方要求的，甲方有权不支付款项，且不承担逾期付款责任。

    - 双方确认：合同的价格（单价及总价）已含乙方因履行合同而应承担的全部税款（包括但不限于增值税、印花税、所得税等其他各项税款及附加税金或费用）。

    - 乙方应在合同签订时提供合法有效的营业执照、纳税人税务登记证、统一社会信用代码复印件等证明乙方增值税纳税人资格的相关资质证明文件作为合同附件，复印件均应加盖公章（红章）。乙方应确保相关证明文件的真实性，如因提供虚假证明文件给甲方造成的损失全部由乙方承担。

统一社会信用代码：

税务登记地址：

电        话：

开户行及账号：

联 络 邮 箱：

乙方变更账户信息的，应提前15天书面通知甲方并确认甲方已收到该通知。因乙方未能及时履行告知义务、甲方仍按照原账户信息付款的，视为甲方已履行付款义务，给任何一方造成损失的，由乙方承担。

7、乙方同意甲方以商业承兑的方式支付工程款

第十二条：现场移交标准

所移交的场地能基本满足要求；移交时办理移交手续，经甲乙双方签字认可。

第十三条：违约责任

- 非因甲方原因，乙方不能按时开工、竣工及取得相关政府部门许可的，逾期在7天内，每延迟一天乙方向甲方支付违约金合同总价的1‰，且甲方有权暂停支付下阶段工程款；超过7天，每延迟一天乙方向甲方支付违约金合同总价的1.5‰。超过15天，甲方有权经单方通知的形式解除合同，同时乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

二、乙方违反合同约定，将本合同工程（部分/全部）转包或分包的，或乙供材料存在假冒伪劣、以次充好、缺陷产品等情况的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照合同暂定总价的20%承担违约责任。

三、上述违约金甲方有权直接在工程款中扣除。除非甲方选择解除合同，否则上述违约金的支付不免除违约方继续履行合同义务的责任。

第十四条：双方责任

(一)、甲方责任：

1、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

2、甲方自行承担因自身原因造成的施工损失和工期延误。

3、在乙方按合同进度和要求完成施工的前提下，按合同约定支付合同款项。

(二)、乙方责任：

1、乙方不得将本工程转包或分包，否则甲方有权解除合同。

2、乙方自行承担施工水、电等费用。由甲方代缴的，乙方同意在工程款中直接扣除。

3、乙方应注意对施工现场及地上、地下市政配套设施及电缆地沟、构/建筑物、绿化等进行保护，如因乙方原因造成损坏由乙方承担全部责任；如因乙方施工引起的包括但不限绿化及市政设施、路面等损坏由乙方承担全部责任。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

5、向有关部门办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜。

6、已竣工工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复。

7、严格执行工程所在地关于施工现场管理的有关规定，竣工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规范、环境保护规定。严格按照图纸和作法说明进行施工，作做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算书。如因乙方施工及乙方原因引起的工程安全事故，乙方除承担人员及单位的全部经济损失外，必须向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担全部法律责任，还须赔偿给甲方造成的全部损失。

8、乙方负责施工现场的安全，严格根据工程所在地相关部门的要求及施工现场的条件采取适当的安全警示及安全保护等措施，因乙方原因导致的人身损害和财产损失，由乙方承担相应的赔偿责任。

9、乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应向甲方支付合同包干总价10%作为违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还需就违约金之外的损失承担赔偿责任。

10、乙方应严格按甲方施工进度计划组织施工。乙方必须遵守国家、地方规定，安全文明施工，施工期间乙方施工人员的安全由乙方负责，与甲方无关。施工期间如因乙方施工时引起的对甲方、乙方或第三人造成的损害由乙方承担。对于施工过程中施工人员的意外人身伤害或财产损失，或者因施工给第三方造成的人身伤害或财产损失，乙方应保证甲方不承担任何责任，且保证甲方不负担涉及这类损害赔偿或与此有关的索赔、诉讼或其他费用。如甲方因此现行垫付的，甲方有权向乙方要求承担赔偿责任。

11、工程竣工前2天，乙方须将与本工程无关且不再需要的人员、机械及其他物品撤离现场。

12、乙方应建立严格的施工管理制度，做好施工工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前乙方应通知甲方并经甲方对有关施工内容进行确认后进入下一施工阶段。甲方对施工中出现的不符合问题，乙方应当按照要求及时返修并按照程序重新验收，所产生的费用由乙方自行承担。

13、乙方施工人员的住宿、差旅、水电等一切费用由乙方自行承担。

第十五条：合同生效

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，至合同双方权利义务全部履行完毕后终止。

2、本合同文本壹式肆份，双方各贰份，各份具同等法律效力。

第十六条：其它约定

1、乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

3、甲方委派    （电话：    ）为甲方现场代表，协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全，进行工程中间验收及竣工验收。

4、乙方委派为     (电话：       ) 项目负责人，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

5、双方发生合同纠纷协商不成时，双方同意提交工程所在地人民法院进行诉讼。

6、乙方的通讯地址为：                  ，收件人为：          ，邮政编码为：          ，电子邮件地址为:              ，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，若乙方拒收、所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方上述地址所发送的信函文件等视为已送达乙方。

7、本合同在履行中，对任何条款的修改与补充必须经双方签署书面文件，与本合

同具有同等法律效力。

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

9、因不可抗力因素影响本协议执行时，甲、乙双方可协商解决。双方关于不可抗力的约定：以国家有关法律规定为准。

10、对于需要补充核价部分，双方协商处理，如乙方对甲方的审定价有异议时，可列入结算争议，但乙方不得以核价未定暂停施工，影响工程进度；否则，甲方可另行委托第三方施工，并有权向乙方再收取委托费用的30%工程管理费，该项费用甲方有权在乙方工程款中扣除，乙方不得阻碍施工，若因此造成工期延误，则乙方需承担工期延误的责任，情况严重的甲方有权直接解除合同。

11、在“新型冠状病毒”疫情期间，乙方需服从甲方和当地政府防疫管理要求，所有防疫物质自行负责落实到位。

第十七条：关于补充杜绝假发票的合同条款

1、关于杜绝假发票的约定：

①、乙方提交虚假发票，甲方有权解除合同。

②、乙方提交的发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假发票，乙方必须在甲方规定时限内更换发票。（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

签约代表：                             签约代表：

日    期:   年  月  日                 日   期:  年 月   日